## Programming Basics Book - Plan
Учебник "Programming Basics"
# | Име на глава | Описание | Източник | Напредък | Задачи и материали | Отговорник | Срок
0 | Увод | Инфо за СофтУни, история на книгата, защо C# -> да съответства на нулевата лекция от Programming Basics курса | Презентации от откриването на Programming Basics курса | 0% | Не е почвана тази част. Може да се ползва част от старата C# книга. |  | 10
1 | Математически основи | Математически понятия и основи в програмирането | Слайдовете от Programming Basics курса | 0% | Да се напише по слайдовете: числа, координатна система, бройни системи и преминаване между тях, байтове и килобайтове, какво е алгоритъм, … |  | 30
2 | Въведение в програмирането | Въведение. Описание какво е програмиране; какво е C#, .NET, IDE, etc.. | Въведение в програмирането със C# глава 1 | 80% | Само трябва да се преправи в стила на учебника. Да се обнови за C# 6 и VS 2015. Вместо Mono да се дадат по-адекватни примери за C# разработка под Linux.
3 | Примитивни типове данни и променливи | Какво е променлива, типове данни и примери за използването им. | Въведение в програмирането със C# глава 2 | 90% | Само трябва да се преправи в стила на учебника. Да се обнови за C# 6 и VS 2015.
4 | Вход и изход от конзолата | Начини да пишем и четем от конзолата | Въведение в програмирането със C# глава 4 | 80% | Tрябва да се преправи в стила на учебника. Да се добави за string interpolation в C# 6 - $variableName Да се обнови за C# 6 и VS 2015. Може да се вметне малко повече информация за задаване на потоци за in & out, в такъв случай има повече работа.
5 | Оператори и изрази | Видове оператори и как се ползват; Побитови операции; Преобразуване на типове (implicit & explicit). | Въведение в програмирането със C# глава 3 | 90% | Само трябва да се преправи в стила на учебника. Да се обнови за C# 6 и VS 2015. Да се добавят C# 6 новостите: оператор ?.
6 | Условни конструкции | Сравнение на различни типове данни; Логически оператори; условни конструкции | Въведение в програмирането със C# глава 5 | 90% | Само трябва да се преправи в стила на учебника. Да се обнови за C# 6 и VS 2015.
7 | Цикли | Определение за цикъл; Видове конструкции за цикли. | Въведение в програмирането със C# глава 6 | 90% | Само трябва да се преправи в стила на учебника. Да се обнови за C# 6 и VS 2015.
8 | Теми за напреднали | Методи, масиви, списъци, колекции, низове, обекти | Въведение в програмирането със C# глави 7 и 16 | 0% | Да се следват слайдовете от курса. Имаме доста материал в старата книга, но е супер подробно там и по-добре да се напише накратко от нулата.
9 | Подготовка за изпит | Примерни задачи за изпит по програмиране | Лабове и изминали задачи от практически изпити в SoftUni | 20% | До голяма степен може да се вземат изминали лабове, които са описани добре и да се преправят в стила на учебника.
10 | Заключение | Обобщение. На къде да продължим? | Заключението от старата C# книга | 20% | От старата книга "Въведение в програмирането със C#" можем да ползваме част от текста. Обаче трябва да се редактира / преправи.